## Backlog
| Demande |  |  | Priorité | Validation |  |  | Projet |  |  |  | Evaluation criticitée
Action | En tant que … | Je souhaite … | Afin de … |  | Étant donné que … | Lorsque … | Alors … | Estimation | Statut | Sprint | Création | Poids | Correspondance
Algorithme de recommandation | chef de projet | un service de recommandation de vêtements | les intégrer à l’application mobile | Très haute | je possède une image avec une tenue | j’envoi les données à l’API | je reçois une liste d’articles qui correspondent à la recommendation | 5 | TODO | 5 | 2022-04-06 | 1 | Très basse
Accès à l’application pour un nouvel utilisateur | nouvel utilisateur | me connecter à l’application | de paramétrer l’utilisation de l’application | Haute | je suis à la page de connexion | je saisi mon email, mon mot de passe et la vérification de l'email du mot de passe | je suis redirigé vers la page de paramétrage du site | 4 | TODO | 4 | 2022-04-07 | 2 | Basse
Accès à l’application pour un utilisateur enregistré | utilisateur enregistré | me connecter à l’application en utilisant mon adresse email | d’utiliser l’application | Haute | je suis à la page de connexion | je saisi mon email et mon mot de passe | je suis redirigé vers la page d’accueil de l’application | 4 | TODO | 4 | 2022-04-08 | 3 | Moyenne
Prise de vue | utilisateur enregistré | me prendre en photo avec mes vêtements | obtenir des recommandations du même style | Haute | j’ai cliqué sur le bouton « Prendre une photo » | je valide la prise de vue | je suis redirigé vers la liste de produits recommandés | 4 | TODO | 4 | 2022-04-10 | 4 | Haute
Constitution du panier | utilisateur enregistré | sélectionner les recommandations de l’application | les ajouter à mon panier d’achat | Haute | j’ai reçu les recommandations | je sélectionne un produit ou une liste de produits | ceux-ci sont ajoutés au panier | 4 | TODO | 4 | 2022-04-12 | 5 | Très haute
Commande et livraison au domicile | utilisateur enregistré | commander les produits que j’ai sélectionnés | les recevoir chez moi | Moyenne | s’affiche la liste des produits de mon panier | je sélectionne « Commander » | je saisi mes informations de paiement et de livraison et ma commande est envoyée | 3 | TODO | 3 | 2022-04-14
Commande et livraison en point relai | utilisateur enregistré | commander les produits que j’ai sélectionnés | les recevoir dans un point relai | Moyenne | s’affiche la liste des produits de mon panier | je sélectionne « Commander » | je saisi mes informations de paiement et le point relai et ma commande est envoyée | 3 | TODO | 3 | 2022-04-16
Mensurations | utilisateur enregistré | créer ou modifier mes données anthropométriques | que les vêtements soient à ma taille lors des prochaines commandes | Basse | je suis à la page de paramétrage | je saisi mes données anthropométriques | celles-ci sont sauvegardées | 2 | TODO | 2 | 2022-04-18