## Dimensionnement (dev)
Coût infrastructure
Développement |  | Coût mensuel |  | 1684.25
Les coûts de développement comprennent : - Un serveur pour l'entrainement des modèles - Un espace colaboratif pour les acteurs du projet - La base de données pour stocker les informations client - Un espace de stockage pour les images des utilisateurs - Un système de monitoring des coüts Azure - Le serveur pour l'hébergement de le modèle IA
Type de service | Zone | Description | coût estimé mensuellement | Frais initiaux
App Service | France Central | Niveau Premium V2 ; 1 P1V2 (1 Cœur(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux | 75.55 | 0
Azure Functions | North Europe | Niveau Premium, EP1: 1 Cœurs(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 instances chauffées au préalable, 1 unités montées en charge supplémentaires | 278.99 | 0
Storage Accounts | France Central | Redondance Stockage d’objets blob de bloc, Stockage Blob, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de listage et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 100 000 opérations de lecture haute priorité Archive, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Extraction de données haute priorité Archive, 1 000 Go Écriture de données | 172.97 | 0
Azure Database for PostgreSQL | North Europe | Déploiement de Serveur unique, Niveau Usage général, 1 Gen 5 (8 vCore) x 730 Heures, 5 Go de stockage, 100 - Go de stockage de sauvegarde supplémentaire - Redondance LRS | 539.71 | 0
Azure Monitor | North Europe | Log analytics : 0 Go journaux quotidiens ingérés, 1 mois de conservation des données ; Application Insights : 0 Go journaux quotidiens ingérés, 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 Machine virtuelle supervisée X 1 métrique supervisée par VM, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires, 0 E-mails supplémentaires, 0 Notifications Push supplémentaires, 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 1.47 | 0
Azure Cost Management and Billing |  | Aucuns frais liés aux dépenses Azure gérées. Des fonctionnalités Premium supplémentaires sont disponibles gratuitement jusqu’en décembre 2018. Elles seront ensuite payantes. 1 % des dépenses gérées pour AWS et Google Cloud Platform. | 0 | 0
Azure DevOps |  | 5 utilisateurs d’une licence De base, 5 utilisateurs d’une licence De base + Test, niveau Gratuit - 1 pipeline(s) hébergé(s) Microsoft, 1 pipeline(s) auto-hébergé(s), 0 Go artefacts, 0 minutes d’utilisateur virtuel | 251.86 | 0
Azure Machine Learning | West Europe | 1 D4 v2 (8 coeur(s), 28 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation | 363.7 | 0
|  | Support | 0 | 0
|  | Programme d'agrément | 0 | 0
|  | Compte de facturation | 0 | 0
|  | Profil de facturation | 0 | 0
|  | Total | 1684.25 | 0
Avertissement
Tous les prix indiqués sont en Zone Euro – Euro (€) EUR. Il s’agit d’une estimation synthétique, pas d’une estimation. Pour obtenir des renseignements à jour sur la tarification, veuillez consulter le site https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
Cette estimation a été créée le 7 avril 2022 à 09 h 10 min.

## Dimensionnement (expl)
Coût infrastructure
Exploitation |  | Coût mensuel |  | 1068.69
Les coûts d'exploitaton comprennent : - La base de données pour stocker les informations client - Un espace de stockage pour les images des utilisateurs - Un système de monitoring des coüts Azure - Le serveur pour l'hébergement de le modèle IA
Type de service | Zone | Description | coût estimé mensuellement | Frais initiaux
App Service | France Central | Niveau Premium V2 ; 1 P1V2 (1 Cœur(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux | 75.55 | 0
Azure Functions | North Europe | Niveau Premium, EP1: 1 Cœurs(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 instances chauffées au préalable, 1 unités montées en charges supplémentaires | 278.99 | 0
Storage Accounts | France Central | Redondance Stockage d’objets blob de bloc, Stockage Blob, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de listage et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 100 000 opérations de lecture haute priorité Archive, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Extraction de données haute priorité Archive, 1 000 Go Écriture de données | 172.97 | 0
Azure Database for PostgreSQL | North Europe | Déploiement de Serveur unique, Niveau Usage général, 1 Gen 5 (8 vCore) x 730 Heures, 5 Go de stockage, 100 - Go de stockage de sauvegarde supplémentaire - Redondance LRS | 539.71 | 0
Azure Monitor | North Europe | Log analytics : 0 Go journaux quotidiens ingérés, 1 mois de conservation des données ; Application Insights : 0 Go journaux quotidiens ingérés, 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 Machine virtuelle supervisée X 1 métrique supervisée par VM, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires, 0 E-mails supplémentaires, 0 Notifications Push supplémentaires, 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 1.47 | 0
Azure Cost Management and Billing |  | Aucuns frais liés aux dépenses Azure gérées. Des fonctionnalités Premium supplémentaires sont disponibles gratuitement jusqu’en décembre 2018. Elles seront ensuite payantes. 1 % des dépenses gérées pour AWS et Google Cloud Platform. | 0 | 0
|  | Support | 0 | 0
|  | Programme d'agrément | 0 | 0
|  | Compte de facturation | 0 | 0
|  | Profil de facturation | 0 | 0
|  | Total | 1068.69 | 0
Avertissement
Tous les prix indiqués sont en Zone Euro – Euro (€) EUR. Il s’agit d’une estimation synthétique, pas d’une estimation. Pour obtenir des renseignements à jour sur la tarification, veuillez consulter le site https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
Cette estimation a été créée le 7 avril 2022 à 09 h 10 min.

## Plan de charge
Plan de charge estimé
Tâches | Product Owner (Alicia) | Scrum master | Designer | Data Scientist | DataOps Azure | Dèveloppeur mobile | Total jours | Coût total
Taux journalier | 800 | 600 | 600 | 800 | 700 | 500
Rédaction des user stories | 10 | [5 empty] | 10 | 8000
Design de l'application |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 9000
Création de modèle IA |  |  |  | 25 |  |  | 25 | 20000
Développement application mobile | [5 empty] | 20 | 20 | 10000
Intégration Azure |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 21000
Recettage | 5 | [5 empty] | 5 | 4000
Organisation des réunions |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 6000
[7 empty] | 115 | 72000

## Estimation rentabilité
Estimation rentabilité
| Développement |  |  |  |  | Lancement
Coûts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Développement | 1684.25 | 1684.25 | 1684.25 | 1684.25 | 1684.25
Exploitation | [5 empty] | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69
Charges | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
| 16084.25 | 16084.25 | 16084.25 | 16084.25 | 16084.25 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69 | 1068.69
Gains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 51000 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600
Rentabilité | -32168.5 | -32168.5 | -32168.5 | -32168.5 | -32168.5 | 72862.62 | 48862.62 | 43462.62 | 43462.62 | 43462.62 | 43462.62 | 43462.62
| -32168.5 | -64337 | -96505.5 | -128674 | -160842.5 | -87979.88 | -39117.26 | 4345.36 | 47807.98 | 91270.6 | 134733.22 | 178195.84
Le service marketing estime qu'au premier mois du lancement de la campagne marketing pour la promotion de l'application nous devrions acquérir au moins 5000 utilisateurs dont 2000 actifs (au moins une commande) et consolider 30% de nos utilisateurs habituels (3000). Pour le second mois, nous estimons pouvoir acquérir 2000 utilisateurs dont 1000 actifs et une perte de 100 utilisateurs acquis le mois précédent et consolider 30% de nos utilisateurs habituels (2500) . Nous estimons un rythme de croisière à 500 nouveaux utilisateurs par mois avec une acquisitions de 50 nouveaux utilisateurs et une perte de 10 utilisateurs et consolider 30% de nos utilisateurs habituels (2500).
Actuellement le panier moyen sur les sites e-commerce est de 129 €, l’objectif est d’augmenter ce panier moyen dans l’application de 30% et donc de passer à 168 € La marge estimée pour chaque panier est de 40%