## Description des risques
Description des risques
| Risque identifié | Origine | Déclencheurs | Conséquences possibles
| Temps de calcul de recommandation trop élévé | Modèle IA | Modèle prend trop de temps à calculer la recommandation | Non satisfaction client
| Réalisation d'un algorithme non pertinent | Entrainement des données non pertinentes | Nombreuses erreur de recommandations | Non satisfaction client
| Temps de réponse trop élevé | Application | Latence réseau trop importante | Non satisfaction client
| Dépassement du budget | Absence d'un ou plusieurs besoin | Difficultés technique au cours du développement Nouveaux besoins pour l'entrainement du modèle Nouveaux besoins technologiques nécessitant un achat | Dépassement des charges
| Ralentissement de la production en phase de finalisation | Calendrier | Difficulté techniques en cours de réalisation Absence d'une ressource ou plusieurs ressources | Dépassement des échéances
| Réalisation d'un produit non fonctionnel | Processus interne | Développement technique | Dépassement des charges Dépassement des échéances Solution non fonctionnelle
| Réalisation d'un produit non conforme aux attentes | Abscence de périmètre fonctionnel | Difficultés technique au cours du développement | Dépassement des charges Dépassement des échéances
| Manques de communication entre les équipes | Absence de coordination dans la conduite du projet | Mauvaise plannification des taches Planing non respecté | Dépassement des charges Dépassement des échéances
| Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de développement | Budget établi sans périmètre | Présentation du budget addititionnelle | Retard dans la rentabilité du produit

## Plan de prévention
Plan de prévention
Mode de défaillance potentiel | Effet de défaillance | Cause possible de défaillance | Evaluation |  |  |  | Actions prèventives |  | Rèsultas |  |  |  | Responsable
|  |  | Détection | Occurrence | Gravité | Criticité | Recommandées | Prises | Détection | Occurrence | Gravité | Nouvelle Criticité
Réalisation d'un produit non fonctionnel | Dépassement des charges Dépassement des échéances Solution non fonctionnelle | Développement technique | 10 | 10 | 10 | 1000 | Création de sprint | Ré-organisation des sprints | 5 | 5 | 5 | 125 | PO
Réalisation d'un produit non conforme aux attentes | Dépassement des charges Dépassement des échéances | Difficultés technique au cours du développement | 10 | 8 | 10 | 800 | Vérifier les Users Stories | Détailler chaque Users story | 2 | 3 | 3 | 18 | Chef de projet
Réalisation d'un algorithme non pertinent | Non satisfaction client | Nombreuses erreur de recommandations | 4 | 10 | 10 | 400 | Créer une nouvelle variable cible | Utilisation de données supplémentaires | 2 | 3 | 2 | 12 | IA
Temps de réponse trop élevé | Non satisfaction client | Latence réseau trop importante | 4 | 10 | 10 | 400 | Tester dans des environements Hedge/2G/4G/5G | Limiter les données en transit sur le réseau | 2 | 5 | 5 | 50 | IA
Dépassement du budget | Dépassement des charges | Difficultés technique au cours du développement Nouveaux besoins pour l'entrainement du modèle Nouveaux besoins technologiques nécessitant un achat | 10 | 3 | 10 | 300 | Évaluation régulière des ressources consomées | Tableau de bord Azure pour les ressources cloud Revoir la planification des fonctionnalités | 1 | 2 | 4 | 8 | PO
Ralentissement de la production en phase de finalisation | Dépassement des échéances | Difficulté techniques en cours de réalisation Absence d'une ressource ou plusieurs ressources | 10 | 2 | 10 | 200 | Réalisation d'un plan de charge hebdomadaire | Prise en compte des plannings de chaque personne | 3 | 1 | 5 | 15 | Scrum master
Temps de calcul de recommandation trop élévé | Non satisfaction client | Modèle prend trop de temps à calculer la recommandation | 1 | 10 | 10 | 100 | Vérfier à chaque itération le temps de calcul | Utilisation d'une machine plus puissante | 1 | 2 | 3 | 6 | IA
Manques de communication entre les équipes | Dépassement des charges Dépassement des échéances | Mauvaise plannification des taches Planing non respecté | 2 | 8 | 6 | 96 | Vérifier l'avancement à chaque sprint | Planifier des feedback à chaque sprint | 1 | 3 | 3 | 9 | Scrum master
Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de développement | Retard dans la rentabilité du produit | Présentation du budget addititionnelle | 2 | 2 | 10 | 40 | Outils de suivi de budget | Revoir les fonctionnalités | 1 | 2 | 4 | 8 | PO